**Экспертиза проекта**

Управленческий портфель «Повышение привлекательности учебного процесса для разных категорий детей с целью улучшения образовательных результатов»

Проект «Совершенствование и оптимизация учебного процесса путем создания мобильной цифровой среды» /#в\_ногу\_со\_временем/

Руководитель проекта:

Костарева Татьяна Викторовна

заместитель директора по ВР

МБОУ «Дивьинская СОШ»

**Базовые показатели проекта.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество участников ГИА по английскому языку | 01.06.2018г. | 0% | На 01.06.2018г количество участников ГИА по английскому языку составило 0 чел (0%) |
|  | Количество участников олимпиад разного уровня | 01.06.2018г. | 23% | На 01.06.2018г количество участников олимпиад разного уровня составило 41 чел со 2-11 кл ( 23%) |

**Контрольные точки проекта (КТ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название этапа** | **№ КТ***/от 2-до 6 в этапе/* | **Название КТ** | **Дата****/ДД.ММ.ГГГГ/***в хронологической последовательности* | **Результат** | **Результаты экспертизы** |
| **2019** |  |
| 1. | 1«Подготовка плана и реализация проекта» | КТ 1 | Удовлетворенность образовательной средой всех участников образовательного процесса | 01.02.2019г. | Анализ анкетирования участников образовательного процесса | Удовлетворенность образовательной средой всех участников образовательного процесса составила 32%:Учителя – 50%Обучающиеся – 30%Родители- 30% |
| 2. | КТ2 | Количество участников ГИА по английскому языку | 01.03.2019г. | 0% | На 01.03.2019г количество участников ГИА по английскому языку составило 0 чел (0%) |
| КТ3 | Количество участников олимпиад разного уровня | 01.06.2019г. | 25% | На 01.06.2019г количество участников олимпиад разного уровня составило 46 чел (25%) |
|  |  | КТ4  | Повышение уровня компетенции педагогов при использовании в работе беспроводного мобильного класса.  | Август- ноябрь  2019 | 100% | На 01.10.19. – 7 % |

В целях реализации проекта подготовлена нормативно – правовая база: управленческий проект рассмотрен и рассмотрен на педсовете № 2 от 09.11.2018г., Издан приказ об утверждении паспорта проекта № 111 от 24.12.2018г.

Школа получила дополнительное финансирование за счет реализации проекта в сумме 250 тыс. рублей. Данные средства были использованы для приобретения части беспроводного мобильного класса:

* комплект входят ноутбуки (5 для учащихся+1 для учителя со специальным ПО);
* беспроводная точка доступа и программное обеспечение для совместной работы педагога и учащихся;
* гарнитура ( наушники + микрофон) – 10 комплектов;
* проводная компьютерная мышь для учащихся – 10 штук;
* беспроводная компьютерная мышь для педагога – 1 штука;
* Сейф- тележка для хранения и транспортировки мобильного класса – 1 штука.

В школе планируется создание беспроводного мобильного класса для повышения качества образования и привлекательности образовательного процесса путем создания комфортной образовательной среды.

В 2019-2020 учебном году усилия коллектива будут направлены на повышение уровня компетентности путем самообразования и обучения на различных курсах, семинарах и вебинарах. Учащиеся будут мотивированы на участие в олимпиадах разного уровня муниципального, регионального, всероссийского; запланировано обучение педагогов по работе с ПО;

В мае 2019-2020 уч. г. будет проведен анализ реализации проекта в рамках педагогического совета.

Вывод: Ввиду частичного финансирования и смещения сроков поставки оборудования в учреждение, реализация проекта отстает от запланированных дат контрольных точек.

Рекомендации:

* Провести корректировку проекта по содержанию, ориентируясь на цель - повышение эффективности и привлекательности образовательного процесса путем приобретения беспроводного мобильного класса
* Соотнести и привести к единому пониманию тему, цель, задачи и ожидаемые результаты проекта.
* Провести корректировку нормативно-правовой базы проекта.
* В конце каждого учебного года проводить анализ реализации проекта.
* Представлять опыт работы педагогов на мероприятиях (семинарах, конференциях) разного уровня.

 10.10.2019

 Эксперт Л.Г.Абызова